## Feuil1
Tâche | Sous Tâche |  | Client | Equipe réseau |  |  | Prestataires | Professeur
|  |  | E. Guillermot | Benjamin | Timothé | Quentin |  | E.Guillermot
Mission 3 : Architecture Réseau
Diagramme de gantt |  |  | C,I | R,A | I | R
Matrice RACI |  |  |  | R,A | R | R
Définition des besoins | Matériel | Cablage | C | R | R | R,A
|  | Routeurs | C | R | R | R,A
|  | Switchs | C | R | R | R,A
|  | Serveurs | C | R | R | R,A
|  | Imprimantes | C | R | R | R,A
|  | Ordinateurs | C | R | R | R,A
| Logiciel |  | C | R | R | R,A
Maquette réseau |  |  | I | R,A | I | R
Financement | Matériel | Cablage | I | R,A | I | R | C
|  | Routeurs | I | R,A | I | R | C
|  | Switchs | I | R,A | I | R | C
|  | Serveurs | I | R,A | I | R | C
|  | Imprimantes | I | R,A | I | R | C
|  | Ordinateurs | I | R,A | I | R | C
|  | Appel d'offre | I | R,A | I | R | C
| Main d'œuvre | Mise en place matériel | I | R,A | I | R | C
|  | Configuration du réseau | I | R,A | R | R
Analyse des risques | Méthode Mehari |  |  | I | R,A | R |  | C
Configuration maquette réseau | Routage | Table de routage |  | R | R | R,A |  | C
|  | NAT/PAT |  | R | R | R,A |  | C
| VLAN |  |  | R | R | R,A |  | C
| Sécurité | VPN Ipsec |  | I | R | R,A |  | C
|  | ACL |  | I | R | R,A |  | C
| Test maquette | Réseau |  | R | R | R,A |  | C
|  | Sécurité |  | I | R | R,A
Déploiement du réseau | Livraison du matériel | Cablage | I | I | A | I | R | C
|  | Routeurs | I | I | A | I | R | C
|  | Switchs | I | I | A | I | R | C
|  | Serveurs | I | I | A | I | R | C
|  | Imprimantes | I | I | A | I | R | C
|  | Ordinateurs | I | I | A | I | R | C
| Configuration du matériel | Routeurs | I | R | R | R,A |  | C
|  | Switchs | I | R | R | R,A |  | C
|  | Serveurs | I | R | R | R,A |  | C
|  | Imprimantes | I | R | R | R,A |  | C
|  | Ordinateurs | I | R | R | R,A |  | C
Recette | Test de la configuration | VLAN | I | R | R,A | R,A |  | C
|  | NAT/PAT | I | R | R,A | R,A |  | C
| Test de la sécurité | Vérifications ACLs | I | I | R,A | R,A |  | C
|  | Vérification tunnel VPN Ipsec | I | I | R,A | R,A |  | C
Volet Technique
Présentation NAT/PAT |  |  | I | R | R | R,A |  | C
Présentation des VPN Ipsec |  |  | I | R | R | R,A |  | C
Présentation des VLAN |  |  | I | R,A | R | R |  | C
Solution centralisée pour les logs |  |  | I | R,A | R | R |  | C