## Feuil1
Mission 1
| Avancement |  |  |  |  | Personnes
| 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
Formulaire inscription |  |  |  |  | X | Benjamin
Formulaire Connexion |  |  |  |  | X | Benjamin
Modification informations personnelles |  | X |  |  |  | Benjamin
Font-office |  |  | X |  |  | Benjamin
Back-office |  | X |  |  |  | Benjamin
Réservation espaces privatifs |  |  |  | X |  | Benjamin
Prêts de matériels | X
Gestion des prêts | X
Commandes des plateaux repas | X
Gestion entrée/sortie clients |  |  |  |  | X | Timothé / Quentin
Descritif fonctionnel détaillé |  |  |  | X |  | Quentin
Mission 2
| Avancement |  |  |  |  | Personnes
| 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
Suivi du matériel |  | X |  |  |  | Timothé
Réparation et maintenance |  | X |  |  |  | Timothé
Tickets |  |  | X |  |  | Timothé
Gestion du matériel | X
Exportation en format EXCEL | X
Mission 3
| Avancement |  |  |  |  | Personnes
| 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
Diagramme de gantt |  |  |  |  | X | Benjamin
Matrice RACI |  |  |  |  | X | Tous
Maquette réseau |  |  |  |  | X | Benjamin
Analyse des risques |  |  |  |  | X | Timothé
Financement | X
Configuration maquette réseau |  | X
Volet technique
Présentation NAP/PAT | X
Présentation VPN Ipsec | X
Présentation VLAN | X
Solution centralisée | X
Partie Document
| Avancement |  |  |  |  | Personnes
| 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
Diagramme de gantt |  |  |  |  | X | Tous
Chiffrage financier | X
Définition du logo |  |  | X |  |  | Benjamin / Quentin