## Feuil1
Menaces |  | Gravité |  |  | Prévention | Palliation
Risques possibles | Type | Impact | Potentialité | Risque final
Absence de personnel interne | Accident | 1 | 3 | 1 |  | Gestion du personnel, revoir l'organisation du moment afin de pallier à ce manque
Abscences, retard sur les livraisons de matériel | Accident |  |  |  |  | Gestion du personnel et des partenaires stratégiques
Coupure d'élèctricité | Accident | 4 | 2 | 3 | Maintient de l'alimentation électrique : - tests et maintenance réguliers - Procédures de secours (générateur de secours) | alimentation de secours (groupe)
Incendie | Accident | 4 | 2 | 3 | prévention incendie : - analyse des risques (électricité, fumeurs, locaux mitoyens, etc…), - protection spécifique (matériaux incombustibles, disjoncteurs différentiels, etc…), | Plans de reprise et de continuité du SI
Inondation | Accident | 4 | 2 | 3 | analyse des arrivées d'eau (internes et externes) et équipements spécifiques (clapets anti-retour, etc…) | Plans de reprise et de continuité du SI
Panne d'équipement informatique ou télécom | Accident | 4 | 3 | 4 | Contrôle du système, mise en place d'une seconde ligne / réseau | Plans de reprise et de continuité du SI
Bug bloquant dû à une erreur de conception ou d'écriture de programme (interne) | Erreur | 2 | 1 | 1 | - contrôle de la mise en production - contrôle des configurations - Sécurité des processus de développement applicatifs (tests de non-régressions, stress-tests) - Analyse de code, profiling applicatif | Organisation de la maintenance applicative, et du support (qualité de l'assistance, engagements contractuels)
Erreur de manipulation ou dans le suivi d'une procédure | Erreur | 3 | 3 | 3 | - Contrôle de la mise en production - Contrôle de la conformité des configurations - Authentification, gestion des accès, filtrage, cloisonnement. - Vérification des systèmes après intervention | - Sauvegardes des configurations applicatives, réseau, etc… et des fichiers et configurations bureautiques
Erreur de saisie ou de frappe | Erreur | 3 | 3 | 3 | Contrôle de saisie unitaires (double saisie, plages, cohérence, comparaison, etc…) Imputabilité des actions de saisie, contrôle indépendant
Dégât dû au vieillissement | Accident | 1 | 2 | 1 | gestion des versions de fichier, et politique d'archivage | Sauvegardes des données, changement du matériel
Surcharge électrique | Accident | 4 | 2 | 3 | Qualité et sécurité de la fourniture électrique : redondance, onduleur, maintenance et vérification des équipements | Sécurité des équipements de serviture : contrats adaptés aux besoins, redondance ou remplacement rapide
Incident d'exploitation | Accident | 4 | 2 | 3 | Sécurité de l'architecture : redondance, réplication, analyse et traitement des SPOF Tests réguliers | Plans de reprises sur incident : - procédures d'escalade - tests et entraînements - sauvegardes et restaurations testées
Bug bloquant dans un logiciel système ou un progiciel | Accident | 4 | 2 | 3 | - contrôle de la mise en production - contrôle de la conformité des configurations Sécurité des processus de développement applicatifs (tests de non-régressions, stress-tests, | Organisation de la maintenance applicative, et du support éditeur (qualité de l'assistance, engagements contractuels et SLA)
Virus | Accident | 4 | 3 | 4 | Protection antivirus, patch management des postes de travail | Plans de reprise et de continuité de l'environnement de travail
Création de faux comptes | action Volontaire | 2 | 2 | 2 | - Sécurité de la messagerie (chiffrement, etc…) - confidentialité des adresses électroniques (sensibilisation des utilisateurs)
Vandalisme | action Volontaire | 2 | 2 | 2 | Accessibilité des locaux sensibles, contrôle d'accès, sécurité périmétrique | Plans de reprise et de continuité du SI
Vol physique | action Volontaire | 1 | 1 | 1 | - Classification des actifs et règles de manipulation connues - Sensibilisation et contrôle Cleardesk, Safedesk
Informations
En informatique, un plan de continuité d'activité, a pour but de garantir la survie de l'entreprise après un sinistre important touchant le système informatique.
Il s'agit de redémarrer l'activité le plus rapidement possible avec le minimum de perte de données. Ce plan est un des points essentiels de la politique de sécurité informatique d'une entreprise

## Feuil2
Menaces |  | Gravité |  |  | Prévention | Palliation
Risques possibles | Type | Impact | Potentialité | Risque final
Absence de personnel interne | Accident | 1 | 3 | 1 |  | Gestion du personnel, revoir l'organisation du moment afin de pallier à ce manque
Abscences, retard sur les livraisons de matériel | Accident |  |  |  |  | Gestion du personnel et des partenaires stratégiques
Coupure d'élèctricité | Accident | 4 | 2 | 3 | Maintient de l'alimentation électrique : - tests et maintenance réguliers - Procédures de secours (générateur de secours) | alimentation de secours (groupe)
Incendie | Accident | 4 | 2 | 3 | prévention incendie : - analyse des risques (électricité, fumeurs, locaux mitoyens, etc…), - protection spécifique (matériaux incombustibles, disjoncteurs différentiels, etc…), | Plans de reprise et de continuité du SI
Inondation | Accident | 4 | 2 | 3 | analyse des arrivées d'eau (internes et externes) et équipements spécifiques (clapets anti-retour, etc…) | Plans de reprise et de continuité du SI
Panne d'équipement informatique ou télécom | Accident | 4 | 3 | 4 | Contrôle du système, mise en place d'une seconde ligne / réseau | Plans de reprise et de continuité du SI
Bug bloquant dû à une erreur de conception ou d'écriture de programme (interne) | Erreur | 2 | 1 | 1 | - contrôle de la mise en production - contrôle des configurations - Sécurité des processus de développement applicatifs (tests de non-régressions, stress-tests) - Analyse de code, profiling applicatif | Organisation de la maintenance applicative, et du support (qualité de l'assistance, engagements contractuels)
Erreur de manipulation ou dans le suivi d'une procédure | Erreur | 3 | 3 | 3 | - Contrôle de la mise en production - Contrôle de la conformité des configurations - Authentification, gestion des accès, filtrage, cloisonnement. - Vérification des systèmes après intervention | - Sauvegardes des configurations applicatives, réseau, etc… et des fichiers et configurations bureautiques
Erreur de saisie ou de frappe | Erreur | 3 | 3 | 3 | Contrôle de saisie unitaires (double saisie, plages, cohérence, comparaison, etc…) Imputabilité des actions de saisie, contrôle indépendant
Dégât dû au vieillissement | Accident | 1 | 2 | 1 | gestion des versions de fichier, et politique d'archivage | Sauvegardes des données, changement du matériel
Surcharge électrique | Accident | 4 | 2 | 3 | Qualité et sécurité de la fourniture électrique : redondance, onduleur, maintenance et vérification des équipements | Sécurité des équipements de serviture : contrats adaptés aux besoins, redondance ou remplacement rapide
Incident d'exploitation | Accident | 4 | 2 | 3 | Sécurité de l'architecture : redondance, réplication, analyse et traitement des SPOF Tests réguliers | Plans de reprises sur incident : - procédures d'escalade - tests et entraînements - sauvegardes et restaurations testées
Bug bloquant dans un logiciel système ou un progiciel | Accident | 4 | 2 | 3 | - contrôle de la mise en production - contrôle de la conformité des configurations Sécurité des processus de développement applicatifs (tests de non-régressions, stress-tests, | Organisation de la maintenance applicative, et du support éditeur (qualité de l'assistance, engagements contractuels et SLA)
Virus | Accident | 4 | 3 | 4 | Protection antivirus, patch management des postes de travail | Plans de reprise et de continuité de l'environnement de travail
Création de faux comptes | action Volontaire | 2 | 2 | 2 | - Sécurité de la messagerie (chiffrement, etc…) - confidentialité des adresses électroniques (sensibilisation des utilisateurs)
Vandalisme | action Volontaire | 2 | 2 | 2 | Accessibilité des locaux sensibles, contrôle d'accès, sécurité périmétrique | Plans de reprise et de continuité du SI
Vol physique | action Volontaire | 1 | 1 | 1 | - Classification des actifs et règles de manipulation connues - Sensibilisation et contrôle Cleardesk, Safedesk